## 项目工作进度记录表
项目工作进度记录表
邓泽玉--技工管理 | 技工星级（完成） | 班组技工（正在进行） | 外勤车辆管理（80%） | 技工提成比例（完成） |  | 总进度（75%）
张毅峰--员工资料 | 离职登记（%80） | 组织结构（正在进行） | 通讯名录（完成） | 岗位定义（完成） |  | 总进度（75%）无导入导出
单观柏--主 数 据 | 发动机品牌（完成） | 车型档案（完成） | 维修项目（正在进行） | 商品资料（未开始） | 供货单位（未开始） | 总进度（50%）
王泽旭--客户档案 | 客户资料 | 车辆资料 | 客户分类 | 相关证照 | 客户编辑 | 总进度（50%）前台页面报错，后台基本全部完成
马 威--前台结算 | 收银（完成） | 开单据（完成） | 会员管理（完成） | 首页（完成） |  | 总进度（95%）无收银打印
曾炼军--维修救援 | 维修接车（正在进行） | 竣工校验（未开始） | 领料情况（完成） |  |  | 总进度（50%）
刘全 | 支付宝支付接口（完成） | 权限管理（未开始） |  |  |  | 总进度（50%）