## 张毅峰
第一周项目进度
描任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态
绘制人事-技工管理用例图，用例说明，状态图 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 100% | 已完成
撰写人事-技工管理用例说明 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 100% | 已完成
设计人事-技工管理数据库 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 100% | 已完成
撰写数据库字典 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 100% | 已完成
第二周项目进度
描任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态
整改需求文档 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 100% | 已完成
修改数据库字典 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 100% | 已完成
画页面
画页面

## 曾炼军
第一重要项目进度
描任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态
绘制维修--维修救援用例图，用例说明，状态图 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 100% | 完成
撰写维修--维修救援用例说明 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 100% | 完成
设计数据库 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 100% | 完成
撰写数据库字典 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 100% | 完成
第二周项目进度
描任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态
整改需求文档 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 100% | 已完成
修改数据库字典 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 100% | 已完成
画页面
画页面

## 邓泽玉
第一周项目进度
描任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态
绘制人事--员工资料用例图，用例说明，状态图 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 100% | 完成
撰写人事--员工资料用例说明 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 100% | 完成
设计数据库 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 100% | 完成
撰写数据库字典 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 100% | 完成
第二周项目进度
描任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态
整改需求文档 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 100% | 已完成
修改数据库字典 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 100% | 已完成
画页面
画页面

## 单观柏
第一周项目进度
描任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态
设计数据--主 数 据模块数据库，用例说明，状态图 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 100% | 完成
撰写数据库字典 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 100% | 完成
绘制用例图 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 100% | 完成
撰写用说明 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 100% | 完成
第二周项目进度
描任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态
整改需求文档 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 100% | 已完成
修改数据库字典 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 100% | 已完成
画页面
画页面

## 王泽旭
第一周任务进度
描任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态
绘制客服--客户档案用例图，用例说明，状态图 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 100% | 完成
撰写客服--客户档案用例说明 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 100% | 完成
设计数据库 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 100% | 完成
撰写数据库字典 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 100% | 完成
第二周项目进度
描任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态
整改需求文档 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 100% | 已完成
修改数据库字典 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 100% | 已完成
画页面
画页面

## 马威
第一周任务进度
描任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态
前台--前台结算用例图。用例说明，状态图 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 100% | 完成
设计数据库 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 100% | 完成
撰写数据库字典 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 100% | 完成
绘制主页 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 100% | 完成
第二周项目进度
描任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态
整改需求文档 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 100% | 已完成
修改数据库字典 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 100% | 已完成
画页面
画页面

## 刘全
第一周任务进度
描任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态 | 完成时间
整合项目用例图，流程图， | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 100% | 已完成 | 2021-01-12
整合项目用例说明文档 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 100% | 已完成 | 2021-01-13
撰写项目说明书 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 100% | 已完成 | 2021-01-14
整合数据库，字典 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 100% | 已完成 | 2021-01-15
连接数据库 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 100% | 已完成 | 2021-01-13
第二周项目进度
描任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态
整改需求文档 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 100% | 已完成
修改数据库字典 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 100% | 已完成
创建项目
创建数据库